## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Les période du mardi matin sont obligatoires. Les autres seront réservés aux questions et rencontres
* Le projet a une durée totale d'environ 90h
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Créer interface d'acceuil | 5
2 | Création d'interface de jeu | 5
3 | Code fait pour ajouter une musique lorsque l'on clique sur une carte | 20
4 | Gestion du jeux, la fin, le timer | 10
5 | Chargement aléatoire des sons | 10
TOTAL |  | 50
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Créer différents niveaux de difficultées avec des sons simples ou seulement image | 16
2 | Amélioration du code | 10
3 | Animation du tournage de carte | 20
4
5
6
7
8
TOTAL |  | 46
Il y a 6h de trop
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2018-03-20 | Créer le projet, essayer de faire fonctionner l'émulateur | 1
2018-03-20 | Cliquer sur un bouton du MainActivity pour ouvrir une autre activité | 0.75
2018-03-20 | Faire disparaitre la title bar de ma seconde activité (Non Fini) | 2
2018-03-26 | Essayer de mettre en full screen | 1
2018-03-26 | Créer un image view avec un onClickListener | 1
2018-03-26 | Associer une chanson qui joue quand on clique sur l'imageView et l'arrêter | 2
2018-03-27 | Créer un tableau de chanson et associer un tag au imageView pour aller chercher la chanson dans le tableau a l'indice du tag | 1
2018-03-28 | Réussir à faire rejouer les chansons lorsque l'on change | 1.25
TOTAL |  | 10
Auto-évaluation
Note (/10) | 6
Comment. | J'aurais dû travailler plus, cependant, mon projet avance quand même bien. Les prochaines itérations vont être mieux. J'ai éprouvé certaines difficultées avec mon mediaplayer de façon qu'il puisse recommencer à jouer, et quand je mets sur pause. Sinon tout va très bien.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4