## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Les période du mardi matin sont obligatoires. Les autres seront réservés aux questions et rencontres
* Le projet a une durée totale d'environ 90h
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Créer interface d'acceuil | 5
2 | Création d'interface de jeu | 5
3 | Code fait pour ajouter une musique lorsque l'on clique sur une carte | 20
4 | Gestion du jeux, la fin, le timer | 10
5 | Chargement aléatoire des sons | 10
TOTAL |  | 50
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Créer différents niveaux de difficultées avec des sons simples ou seulement image | 16
2 | Amélioration du code | 10
3 | Animation du tournage de carte | 20
4
5
6
7
8
TOTAL |  | 46
Il y a 6h de trop
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2018-03-20 | Créer le projet, essayer de faire fonctionner l'émulateur | 1
2018-03-20 | Cliquer sur un bouton du MainActivity pour ouvrir une autre activité | 0.75
2018-03-20 | Faire disparaitre la title bar de ma seconde activité (Non Fini) | 2
2018-03-26 | Essayer de mettre en full screen | 1
2018-03-26 | Créer un image view avec un onClickListener | 1
2018-03-26 | Associer une chanson qui joue quand on clique sur l'imageView et l'arrêter | 2
2018-03-27 | Créer un tableau de chanson et associer un tag au imageView pour aller chercher la chanson dans le tableau a l'indice du tag | 1
2018-03-28 | Réussir à faire rejouer les chansons lorsque l'on change | 1.25
TOTAL |  | 10
Auto-évaluation
Note (/10) | 6
Comment. | J'aurais dû travailler plus, cependant, mon projet avance quand même bien. Les prochaines itérations vont être mieux. J'ai éprouvé certaines difficultées avec mon mediaplayer de façon qu'il puisse recommencer à jouer, et quand je mets sur pause. Sinon tout va très bien.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2018-04-05 | Remettre mon bouton pause qui avait été supprimé | 0.5
2018-04-11 | Mettre un dialog lorsque je clique sur pause, arrêtant ainsi la musique et la redémarre sur play | 2
TOTAL |  | 2.5
Auto-évaluation
Note (/10) | 3
Comment. | J'ai réussi à faire la moitiée de ce que je voulais faire. Cependant, j'ai vraiment pas mis assez de temps. J'aurais dû en faire bien plus. Bon bût pour la prochaine itération est de mettre beaucoup plus d'heures ainsi qu'avancer mon projet. Mettre des tag aléatoires et prendres mes musiques pour faire un début et une fin (5 sec/part).
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4